湘西自治州民族特殊教育学校

2024年度特殊教育发展专项资金

项目支出绩效评价报告

项目名称：2024年度特殊教育发展专项资金

支出科目编码：2050799

项目实施单位：湘西自治州民族特殊教育学校

主管部门：湘西土家族苗族自治州教体局

评价方式：单位绩效自评

评价机构：湘西自治州民族特殊教育学校

单位名称（盖章）：湘西自治州民族特殊教育学校

报告时间：2025年5月

| 项目负责人 项目名称：2023年度特殊教育发展专项资金 支出科目编码：2050799 项目实施单位：湘西自治州民族特殊教育学校 主管部门：湘西土家族苗族自治州教体局 评价方式：单位绩效自评 评价机构：湘西自治州民族特殊教育学校 单位名称（盖章）：湘西自治州民族特殊教育学校 报告时间：2024年6月 项目负责人 |  |  |  | 姚茂彬 |  | 联系电话 |  |  |  |  | 13762154075 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 湘西自治州吉首市镇溪街道科技园社区杨家坪路12号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 416000 |  |
| 项目起止时间 |  |  |  | 2024.1.1～2024.12.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  |  |  | 120 |  |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 120 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |
| 州财政 |  |  |  | 120 |  |  |  | 州财政 |  |  |  |  | 120 |  |
| 县财政 |  |  |  |  |  |  |  | 县财政 |  |  |  |  |  |  |
| 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 概 况 | - 我校是全州一所专门针对残疾儿童少年开展九年义务教育的唯一中心特校。 - 1.（延续项目)湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省特殊教育发展提升行动计划(2022-2025年)》的通知(湘政办发{2022}49号)第10条：对义务教育阶段残疾学生实行免学杂费、免教科书费、免住宿费，补助生活费、补助学习用品费、补助交通费、补助训练费的“三免四补”政策。 - 2.湘西州人民政府办公室关于进一步加快特殊教育发展的实施意见(州政发{2012}11号)第四条加大经费保障力度州本级财政按每年80万、县市财政每年以县域总人口为基数按照不低于每人0.5元的标准设立残疾人特殊教育事业专项经费。从2017年起湘西州本级财政部门追加至120万元。 - 根据州财教字{2024}0014号,州财预追字{2024}0001号文件,2024年5月31日收到下拨特殊教育发展专项资金120万元,到位资金120万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 目 标 | 1.总体目标： 提高特殊教育教学质量,努力完成湘西州教体局下达的工作和各项任务,不断开展理论学习,提高教师素质及教育教学能力,认真搞好教学研究,提高课堂教学效率,用好用活资源教室,充分利用资源教室的条件帮助学生全面发展。 2.年度绩效目标： (1)完善学校特殊教育教研组，落实好特殊教育师资队伍,明确特殊教育的与任务。 （2）组织教师学习《现代特殊教育》和《中国特殊教育》,全面、深刻的领会特教工作及了解特教的动态和各种内容,帮助教师更好地教育教学。 （3）认真落实制订好切合学生实际的个别化教学计划,目标措施有针对性有实效。在制订个别化教育计划时,要有恰当的教育起点、恰当的长期和短期目标,注重、技能、情感等方面的全面发展。 (4)不断完善资源教室设备、设施。把全体特殊学生纳入资源教室的服务对象。 （5）搞好教研活动,相互听课,相互学习,相互帮助,就教学设计、教学方法、教学手段的使用,教学思想的渗透提出反思。继续加强教学教研，不断创新形式与内容，强调主题化、系统化和校本化。 (6)积极参加上级发起的特殊教育教学方面的活动,鼓励中青年教师共同参与特殊教育的论文评比、案例评选活动,实实在在地研究,平时多注重笔录,争取能在各级评比中取得较好的名次。 （7）教师要注重教学经验的积累与总结,依据特殊学生的特殊情况进行教育与分析,并要求每位老师撰写一些相关的教学案例或个案。 （8）对于特殊学生的日常练习与作业进行保留,认真记录好特教学生每次考试成绩,同时做好有关资料的汇总、整理及积累工作。 （9）挖掘和培养特殊学生特长。 (10)重视劳动习惯与基本技能教育，努力探寻特色风格，做到有看的，才有讲的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 执 行 情 况 项 目 执 行 情 况 项 目 执 行 情 况 项 目 执 行 情 况 | 项目 完成 情况 | - 学校秉承“打好基础，条件创设，抓住机遇，发展民族特殊教育，实现教育强州”的办学新理念，实施精致管理，增强全体教职工的责任意识和忧患意识，全面落实领导负责制和岗位责任制。结合绩效工作的考核制度，科学管理，激发全体了全体教职工强烈的竞争意识，开创了我校工作的新局面，赢得了很高的社会美誉度。一年来，学校领导班子以身作则，工作上有创新。各部门全面、协调、主动地开展工作，分工明确，职责到人，恪尽职守，对上级的会议精神及时贯彻落实，对学校布置的任务不折不扣，能把学校办学理念作为每一位班子成员的工作目标，都能为促进学生可持续发展发挥政治核心作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金 投入 情况 | - 1.资金拨入情况 - 根据州财教字{2024}0014号,州财预追字{2024}0001号文件,2024年5月31日收到下拨特殊教育发展专项资金120万元,到位资金120万元，项目资金到位率100%。 - 2.资金实际使用情况 - 截至2024年12月31日止，特殊教育发展专项资金已支出120万元，结转金额为0万元,项目预算完成率为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效 目标 实现 情况 | - 紧密联系学校实际情况，围绕打造清廉、文明，安全、绿色保密校园开展专项活动，查究存在的问题和不足，深刻剖析根源，严肃开展批评和自我批评，班子成员率先垂范，使学校管理中存在的很多问题得到了认真解决，促进了工作作风的转变和工作效率的提高，形成了良好的思想意识和工作氛围。积极推进“一月一课一片一实践”主题党日活动；民主评议党员活动；组织开展“凝心铸魂跟党走·团结奋进新征程”学习党的二十大精神知识竞赛活动；开展集中学习暨廉政教育活动，全面推进清廉校园建设走深走实；组织全体教职员工观看《生命的代价——湘西州安全生产警示教育片》；开展“倡廉洁、铸师魂、树新风、育桃李”的“清廉学校”建设以案示警教育大会；教师节开展“为教师亮灯”公益活动；组织退休老教师赴凤凰县竹山开展以“重阳情暖夕阳红 合力共画同心圆”主题教育暨重阳节团建活动等。我校以“爱心、耐心、用心”为引领，强化师德师风教育，每一位同志都是残障学生的好老师、好朋友。学校多次组织开展师德师风主题教育活动，重视师徒结对帮扶，本期共有29对师徒签订协议，以老带新，真正发挥学校优秀教师的“传、帮、带”模范作用，加强学校师资队伍的建设，通过宣传引导、交流研讨、完善师德考评档案等形式，全面提高教师师德修养，给残障学生捐款捐物、贴心关爱残疾孩子蔚然成风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会 效益 分析 | 学校始终秉承“让每个孩子都得到最大程度的发展”的办学理念，致力于把学生培养成为身残志坚、勇于进取、自强不息的社会主义劳动者。加大德育管理的执行力和有效度，结合学校实际，有针对性地开展对残障学生的基本道德观念和礼仪、礼貌、礼节教育，促进他们养成良好的行为习惯、学习习惯和生活习惯。同时，学校更加注重德育工作与课外活动的融合。学校组织学生观看爱国主义教育影片，进行爱国主义教育；积极推进“一月一课一片一实践”主题党日活动；民主评议党员活动；组织开展“凝心铸魂跟党走·团结奋进新征程”学习党的二十大精神知识竞赛活动；开展集中学习暨廉政教育活动，全面推进清廉校园建设走深走实；组织全体教职员工观看《生命的代价——湘西州安全生产警示教育片》；开展“倡廉洁、铸师魂、树新风、育桃李”的“清廉学校”建设以案示警教育大会；教师节开展“为教师亮灯”公益活动；组织退休老教师赴凤凰县竹山开展以“重阳情暖夕阳红 合力共画同心圆”主题教育暨重阳节团建活动等，我校共完成了对600余名残疾儿童少年的基础教育和康复训练工作，所培养的学生尤其是近5年来90％以上进入高等院校和职业中专（职高）深造，大部分实现了自食其力。学校教育教学始终积极倡导和弘扬“爱心、耐心、恒心、信心、诚心”的“五心”精神，先后有多位教师获得“全国优秀教师”、“省特教先进工作者”、“州道德标兵”、“州师德标兵”等荣誉称号，所培养的学生在参赛国家、省、州各级各类活动中有多次获奖。今年来，湘西州特校荣获“第三批全州民族团结进步示范单位”称号。全省最佳志愿助残工作单位、在第十届全省残疾人文艺汇演 声乐节目《让我们一起去远航》以其独特的魅力荣获省一等奖、州特校听障师生表演的舞蹈《生·声回响》 二等奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 组织 管理 情况 | 认真制定我校教师专业化发展计划，合理地制定各级优秀青年教师、骨干教师、学科带头人、名教师等培养目标，加大培养力度，整体构建我校青年教师的发展梯队，为每一位教师搭建专业发展的绿色平台，推进我校教师专业化发展的进程。今年来，为提高教学质量服务，以课程改革为动力，以课题研究为抓手，以业务培训为重点，以多种形式的活动为载体，积极实施“科研兴师”、“科研兴教”、“科研兴校”的发展策略，使科研工作与教育教学工作形成一种良性互动的有机统一，促进了教育教学质量的稳步提高。安排教师多次赴北京、湖北、哈尔滨、西安、长沙等地参加了“中小学心理健康”、“国培计划”、“通用手语、盲文”、“骨干校长”等教师培训。参加了州教体局在溶江中学举行的第三期暑期教师全员集中培训。还组织老师参加了义务教育阶段特殊教育学校教材国家级示范培训。组织教师参加各类教师教学竞赛和各级、各类的论文、课件、微课比赛等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 财务 管理 情况 | 为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，项目管理的基本原则为计划管理、统一使用、以收定支、控制使用、开源节流、提高效益。规定财会部门办理建设资金支付手续时，必须符合程序，经办人对支付凭证的合法性、手续的完备性和金额的真实性进行审查，经办人审查无误后，应送单位有关业务部门和财务部门负责人审核，提高资金使用效益。规范财务资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。规定财务资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、财务使用”。严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总结经验及存在 问题 分析 | 1.按照上级下发的《湖南省特殊教育发展提升行动计划》及《中共湘西自治州委湘西自治州人民政府关于实施教育优先发展战略推动新时代民族教育振兴的若干意见》文件精神，我校努力打造两个中心，但按现有的条件远远无法完成，需进一步增加特殊教育资金的投入。 2.按照十四五提升计划要求，特殊教育工作者的特岗津贴（50%超基准线）能每年按时足额发放到位，部分县级特校每半年发放一次，有的已纳入每月工资发放。 3.结合我州的特殊情况，在特殊教育方面能给予政策支持。 4.随着国家的发展，残疾儿童数量逐年降低，生源逐年减少，我校急需转型，尤其各县建立了特校后，我校应改变职能努力打造中心特校及两个中心建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 评 结 论 | 根据《州级预算部门项目支出绩效自评表》的评分标准，该项目平均得分为95分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 优 | √ |  |  | 良 |  |  |  | 中 |  |  |  | 差 |  |
| 有 关 建 议 | 1.建立多元化的特殊教育机构：设立不同类型的特殊教育学校和教育资源中心,提供针对不同残疾类型和教育需求的教育服务。 2.增加特殊教育师资培训：加大特殊教育师资培训力度,提高特殊教育教师的专业素养和教育能力。 3.加快特殊教育发展专项实施工作，充分发挥项目效益，提高服务对象满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 人 员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |
|  | 姚茂彬 |  | 校 长 |  |  |  | 湘西州民族教育特殊学校 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 张贤波 |  | 副校长 |  |  |  | 湘西州民族教育特殊学校 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宋杨 |  | 总务主任 |  |  |  | 湘西州民族教育特殊学校 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 李卫群 |  | 教研室主任 |  |  |  | 湘西州民族教育特殊学校 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 向伟 |  | 办公室主任 |  |  |  | 湘西州民族教育特殊学校 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 李绒 |  | 会计 |  |  |  | 湘西州民族教育特殊学校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目实施单位负责人（签字）： 年 月 日 项目实施单位名称（盖章）： 年 月 日 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 主管部门（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2024年度特殊教育发展专项项目支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，建立单位自评、部门评价和财政评价三层架构的绩效评价体系，推动各部门、单位预算绩效管理整体水平提高。根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号） 《湘西自治州州级预算部门项目支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕7号）和《湘西自治州财政局关于开展 2024年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩函〔2025〕3号）等文件精神，本单位对州本级预算安排的2024年度特殊教育发展专项资金项目支出进行绩效自评，本次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，对特殊教育发展专项资金项目资金管理及使用的绩效情况进行客观、公正的评价。最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下：

一、项目概况

- （一）项目实施单位基本情况。

1.部门性质

湘西州民族特殊教育学校是州财政全额拨款的事业单位，是全州一所专门针对残疾儿童少年开展九年义务教育的唯一中心特校。截止2024年底，教师编制数74个，在编在岗教师71人。现有听障、智障和视障三类残疾儿童共215人，分设班级19个，其中95％为留守儿童。

2.主要职责

1.实施特殊教育。对听力、视力、智力残疾儿童少年实施义务教育，提供送教上门服务，确保残疾儿童少年的基本教育权利。

2.教育教学管理。按照国家制定的特殊教育学校课程标准进行教育教学，传授基础文化知识和职业技能，促进学生全面发展。

3.康复训练与服务。为残疾学生提供必要的康复训练，帮助他们克服身心障碍，增强社会适应能力。

4.学生管理与关怀。了解测评学生的残疾类别、原因、程度和身心发展状况，有针对性地进行康复训练，指导学生正确使用康复设备和器具。

5.家长及社区参与。为家长和社区提供教育、康复方面的咨询和服务，促进家庭和社区对特殊教育的支持和参与。

6.改革与发展建议。提出特殊教育改革与发展的建议，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动。

7.后勤管理与安全保障。负责学校后勤管理，包括校产管理、食堂管理、水电供应等，确保学校设施维护良好，保障师生安全。

8.财务管理。负责特殊教育发展专项经费的统筹管理、内审监督工作，确保学校特殊教育发展专项经费使用合理、透明。

- (二)项目资金基本情况

我校是全州一所专门针对残疾儿童少年开展九年义务教育的公益性学校。

1.（延续项目)湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省特殊教育发展提升行动计划(2022-2025年)》的通知(湘政办发{2022}49号)第10条：对义务教育阶段残疾学生实行免学杂费、免教科书费、免住宿费，补助生活费、补助学习用品费、补助交通费、补助训练费的“三免四补”政策。

2.湘西州人民政府办公室关于进一步加快特殊教育发展的实施意见(州政发{2012}11号)第四条加大经费保障力度州本级财政按每年80万、县市财政每年以县域总人口为基数按照不低于每人0.5元的标准设立残疾人特殊教育事业专项经费。从2017年起湘西州本级财政部门追加至120万元。

（三）项目资金绩效目标

1.总体目标：

提高特殊教育教学质量,努力完成湘西州教体局下达的工作和各项任务,不断开展理论学习,提高教师素质及教育教学能力,认真搞好教学研究,提高课堂教学效率,用好用活资源教室,充分利用资源教室的条件帮助学生全面发展。

2.年度绩效目标：

(1)完善学校特殊教育教研组，落实好特殊教育师资队伍,明确特殊教育的与任务。

（2）组织教师学习《现代特殊教育》和《中国特殊教育》,全面、深刻的领会特教工作及了解特教的动态和各种内容,帮助教师更好地教育教学。

（3）认真落实制订好切合学生实际的个别化教学计划,目标措施有针对性有实效。在制订个别化教育计划时,要有恰当的教育起点、恰当的长期和短期目标,注重、技能、情感等方面的全面发展。

(4)不断完善资源教室设备、设施。把全体特殊学生纳入资源教室的服务对象。

（5）搞好教研活动,相互听课,相互学习,相互帮助,就教学设计、教学方法、教学手段的使用,教学思想的渗透提出反思。继续加强教学教研，不断创新形式与内容，强调主题化、系统化和校本化。

(6)积极参加上级发起的特殊教育教学方面的活动,鼓励中青年教师共同参与特殊教育的论文评比、案例评选活动,实实在在地研究,平时多注重笔录,争取能在各级评比中取得较好的名次。

（7）教师要注重教学经验的积累与总结,依据特殊学生的特殊情况进行教育与分析,并要求每位老师撰写一些相关的教学案例或个案。

（8）对于特殊学生的日常练习与作业进行保留,认真记录好特教学生每次考试成绩,同时做好有关资料的汇总、整理及积累工作。

（9）挖掘和培养特殊学生特长。

(10)重视劳动习惯与基本技能教育，努力探寻特色风格，做到有看的，才有讲的。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况

1.（延续项目)湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省特殊教育发展提升行动计划(2022-2025年)》的通知(湘政办发{2022}49号)第10条：对义务教育阶段残疾学生实行免学杂费、免教科书费、免住宿费，补助生活费、补助学习用品费、补助交通费、补助训练费的“三免四补”政策。

2.湘西州人民政府办公室关于进一步加快特殊教育发展的实施意见(州政发{2012}11号)第四条加大经费保障力度州本级财政按每年80万、县市财政每年以县域总人口为基数按照不低于每人0.5元的标准设立残疾人特殊教育事业专项经费。从2017年起湘西州本级财政部门追加至120万元。

根据州财教字{2024}0014号,州财预追字{2024}0001号文件,2023年5月31日收到下拨特殊教育发展专项资金120万元,到位资金120万元，项目完成率100%。

（二）项目资金实际使用情况

截止2023年12月31日，本年度特殊教育发展专项资金共计支出120万元，用于商品和服务支出119.76万元（包含水电费9.08万元、劳务费24.88万元、办公费10.78万、维修维护费31.51万元、专用材料费19.41万元、学生活动及教材费3.56万元、印刷及咨询费4.8万元、其他交通费1.8万元、培训费费1.85万元、差旅费2.63万元、其他商品及服务支出8.58万元等）,占项目经费的99.8%；用于奖学金0.24万元，占项目经费的2%。

（三）项目资金管理情况

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，本单位建立健全了特殊教育发展专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，对特殊教育发展专项资金严格管理，加强监督，做到专人负责、专款专用，合理使用，支出无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据国家专项资金管理有关制度，财务部门安排专人办理专项资金的预算、收支和资金的管理工作，严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范。

- 项目组织实施情况

认真制定我校教师专业化发展计划，合理地制定各级优秀青年教师、骨干教师、学科带头人、名教师等培养目标，加大培养力度，整体构建我校青年教师的发展梯队，为每一位教师搭建专业发展的绿色平台，推进我校教师专业化发展的进程。今年来，为提高教学质量服务，以课程改革为动力，以课题研究为抓手，以业务培训为重点，以多种形式的活动为载体，积极实施“科研兴师”、“科研兴教”、“科研兴校”的发展策略，使科研工作与教育教学工作形成一种良性互动的有机统一，促进了教育教学质量的稳步提高。安排教师多次赴北京、湖北、哈尔滨、西安、长沙等地参加了“中小学心理健康”、“国培计划”、“通用手语、盲文”、“骨干校长”等教师培训。参加了州教体局在溶江中学举行的第三期暑期教师全员集中培训。还组织老师参加了义务教育阶段特殊教育学校教材国家级示范培训。组织教师参加各类教师教学竞赛和各级、各类的论文、课件、微课比赛等。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况

1.项目立项依据充分性、立项程序规范性情况

本项目立项依据充分、程序规范。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合州委、州政府战略部署，与本单位职责范围相符，属于本单位履职所需；本单位无同类项目或本单位内部无相关项目重复。本项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2.项目绩效目标合理性、绩效指标明确性情况

本项目绩效目标合理。项目设置有绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出和效益符合项目正常业绩，项目绩效目标与预算确定的投资额相匹配。本项目绩效指标明确。已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；并与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目支出过程情况

1.资金到位率

2024年州财政预算安排本单位特殊教育发展专项资金120万元，2024年内到位资金120万元，项目资金到位率100%。

2.预算执行率

2024年本单位特殊教育发展专项资金项目实际支出120万元，预算执行率为100%。项目支出预算全面完成。

3.资金使用合规性

本单位特殊教育发展专项资金严格按照财政专项资金管理制度进行安排和使用，资金使用符合国家财经法规和本单位财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。项目支出按规定履行审批手续或虽已履行了审批手续的经费开支项目，经审核后，如有不符合国家和本单位有关规定的，财务均不予办理，确保了资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合项目预算批复规定的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目支出效益情况

学校始终秉承“让每个孩子都得到最大程度的发展”的办学理念，致力于把学生培养成为身残志坚、勇于进取、自强不息的社会主义劳动者。加大德育管理的执行力和有效度，结合学校实际，有针对性地开展对残障学生的基本道德观念和礼仪、礼貌、礼节教育，促进他们养成良好的行为习惯、学习习惯和生活习惯。同时，学校更加注重德育工作与课外活动的融合。学校组织学生观看爱国主义教育影片，进行爱国主义教育；积极推进“一月一课一片一实践”主题党日活动；民主评议党员活动；组织开展“凝心铸魂跟党走·团结奋进新征程”学习党的二十大精神知识竞赛活动；开展集中学习暨廉政教育活动，全面推进清廉校园建设走深走实；组织全体教职员工观看《生命的代价——湘西州安全生产警示教育片》；开展“倡廉洁、铸师魂、树新风、育桃李”的“清廉学校”建设以案示警教育大会；教师节开展“为教师亮灯”公益活动；组织退休老教师赴凤凰县竹山开展以“重阳情暖夕阳红 合力共画同心圆”主题教育暨重阳节团建活动等，我校共完成了对600余名残疾儿童少年的基础教育和康复训练工作，所培养的学生尤其是近5年来90％以上进入高等院校和职业中专（职高）深造，大部分实现了自食其力。学校教育教学始终积极倡导和弘扬“爱心、耐心、恒心、信心、诚心”的“五心”精神，先后有多位教师获得“全国优秀教师”、“省特教先进工作者”、“州道德标兵”、“州师德标兵”等荣誉称号，所培养的学生在参赛国家、省、州各级各类活动中有多次获奖。今年来，湘西州特校荣获“第三批全州民族团结进步示范单位”称号。全省最佳志愿助残工作单位、在第十届全省残疾人文艺汇演 声乐节目《让我们一起去远航》以其独特的魅力荣获省一等奖、州特校听障师生表演的舞蹈《生·声回响》 二等奖。

五、绩效评价指标分析

2024年度湘西州特殊教育发展专项资金绩效评价项目指标得分总表如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金 | 全年执行数 | 执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾学生教育 | 15 | 15 | 100% |
|  | 质量指标 | 专款专用 | 15 | 15 | 100% |
|  | 时效指标 | 资金使用率 | 10 | 10 | 100% |
|  | 成本指标 | 预算支付 | 10 | 10 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾学生的自食其力能力 | 15 | 15 | 100% |
|  | 可持续影响指标 | 和谐校园 | 15 | 15 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 6 | 60% |
| 合计 |  |  | 100 | 96 | 95% |

1、项目资金总分（10分）。评价得10分。

2、产出指标总分（50分）。评价得50分。

3、效益指标总分（30分）。评价得30分。

4、满意度指标总分（10分）。评价得6分，扣4分：虽然国家很重视对残疾儿童少年教育问题，但现实中能进入特校学习的残疾孩子不能达到100%，特殊教育的发展仍需努力。

六、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价组根据《2024年度特殊教育发展专项资金绩效评价指标评分表》，并结合项目特点，设定绩效目标，对收集的资料进行整理、统计、分析、汇总并经反复论证，我们以“项目资金、产出指标、效益指标、满意度指标”为一级指标进行了绩效分析，经评审，项目资金10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标6分，评价综合得分为 96分，评价等级为“优”。

具体明细如下表所示:

| 一级指标 | 分值 | 评分 | 评分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目资金 | 10 | 10 | 100% |
| 产出指标 | 50 | 50 | 100% |
| 效益指标 | 30 | 30 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 6 | 60% |
| 合计 | 100 | 96 | 96% |

六、主要经验、存在的问题及原因分析

1.按照上级下发的《湖南省特殊教育发展提升行动计划》及《中共湘西自治州委湘西自治州人民政府关于实施教育优先发展战略推动新时代民族教育振兴的若干意见》文件精神，我校努力打造两个中心，但按现有的条件远远无法完成，需进一步增加特殊教育资金的投入。

2.按照十四五提升计划要求，特殊教育工作者的特岗津贴（50%超基准线）能每年按时足额发放到位，部分县级特校每半年发放一次，有的已纳入每月工资发放。

3.随着国家的发展，残疾儿童数量逐年降低，生源逐年减少，我校急需转型，尤其各县建立了特校后，我校应改变职能努力打造中心特校及两个中心建设。

七、有关建议

1.建立多元化的特殊教育机构：设立不同类型的特殊教育学校和教育资源中心,提供针对不同残疾类型和教育需求的教育服务。

2.增加特殊教育师资培训：加大特殊教育师资培训力度,提高特殊教育教师的专业素养和教育能力。

3.加快特殊教育发展专项实施工作，充分发挥项目效益，提高服务对象满意度。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

附件：1、关于开展2024年度特殊教育发展专项支出绩效自评工作的通知

2、州级预算部门项目支出绩效自评表

湘西自治州民族特殊教育学校

2025年5月6日

附件1

# 湘西土家族苗族自治州民族特殊教育学校

# 关于开展2024年度特殊教育发展专项

# 支出绩效自评工作的通知

各科室：

为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）  《湘西自治州州级预算部门项目支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕7号）和《湘西自治州财政局关于开展2024年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩函〔2025〕3号）等文件精神，现就开展2024年度特殊教育发展专项支出绩效自评工作有关事项通知如下：

一、自评范围

2023年度州财政安排给我校的特殊教育发展专项经费120万元，均为州本级支出。无对县（市）的转移支付。（以上数据统计尽量使用该年度决算数）

二、自评主要依据

（一）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（二）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

（三）州委、州政府制定的国民经济与社会发展规划及方针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求等文件；

（四）预算管理和绩效评价相关制度和文件；

（五）州级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划；

（六）预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料；

（七）项目设立背景和目标，项目及资金管理办法、财务会计资料；

（八）人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等；

（九）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（十）其他相关资料。

- 三、自评的主要内容

（一）各科室对特殊教育发展专项支出绩效自评应对本科室一个预算年度周期内的纳入政府预算管理的特殊教育发展专项支出进行评价，各科室项目支出绩效自评数据统计截止时间为2024年12月31日，有些项目特殊性可以延申到绩效评价截止日止。

（二）各科室项目支出绩效自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。（绩效自评指标指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。绩效自评指标的权重原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，报送州财政局审批后，可做适当调整。二、三级指标应当根据项目实际情况、指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益）。

四、自评程序和步骤

- （一）本次绩效评价工作由我校组织，项目经费实施相关科室具体实施。

（二）我校成立绩效评价工作领导小组。以姚茂彬同志为组长，张贤波、宋杨、李卫群三位同志为副组长，向伟、李绒二位同志为组员，领导小组下设办公室，办公室设在财务室，主要负责组织相关人员制定绩效自评工作方案、下达绩效自评通知书、组织协调绩效考核工作，及时收集科室特殊教育发展专项支出绩效自评资料，总结项目绩效，并形成特殊教育发展专项支出绩效自评报告，确保项目绩效自评工作顺利进行。

五、有关要求

（一）统一认识，明确责任。各科室是特殊教育发展专项支出绩效自评的组织实施主体，要按照《湘西自治州州级预算部门项目支出绩效自评操作规程》及本通知要求及时组织绩效评价，及时向财务科提交绩效评价资料，并要附项目支出绩效自评表等相关资料。

（二）按时报送，注重质量。各科室要注重评价质量，按照规定的文本格式和要求（相关数据表格详见附件）收集绩效评价资料并认真填写项目支出绩效自评表，于2025年4月30日前将收集的绩效评价资料及填写的项目支出绩效自评表纸质档、电子版报送我校财务科，由财务科形成特殊教育发展专项支出绩效自评报告，于2025年5月15日前将绩效自评报告纸质档、电子版报送州财政局绩效科。因时间紧、任务重，各科室要在规定时间前提交特殊教育发展专项绩效自评资料到财务科，以确保财务科及时形成绩效评价自评报告并按时报送州财政局绩效科。各科室在特殊教育发展专项支出绩效自评工作中，要实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，避免搞形式、走过场，严禁刻意抬高分数、弄虚作假行为，各科室要对绩效自评结果的真实性负责。

附件：州级预算部门项目支出绩效自评表

- 湘西土家族苗族自治州民族特殊教育学校

- 2024年4月21日

附件：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（    年度）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数(wanyuan | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

## 单位负责人签字：                填表人：              联系电话：     填报日期：    年   月    日

附件2